- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2013 г. N 965н
"Об установлении порядка и формы предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации"

- В соответствии с частью 13 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2011, N 25, ст. 3529; N 49, ст. 7047, 7057; 2012, N 31, ст. 4322; N 49, ст. 6758; 2013, N 7, ст. 606; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165) приказываю:

- 1. Установить:

- порядок предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации согласно приложению N 1;

- форму отчета о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации согласно приложению N 2.

- 2. Признать утратившими силу:

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1240н "Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19655);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 сентября 2011 г. N 1064н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1240н "Об утверждении Порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2011 г., регистрационный N 21953);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2012 г. N 396н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1240н "Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2012 г., регистрационный N 24441);

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1637н "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1240н "Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 февраля 2013 г., регистрационный N 26894);

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2013 г. N 355н "О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 г. N 1240н "Об утверждении порядка и формы предоставления отчетности о реализации мероприятий региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и мероприятий по модернизации государственных учреждений, оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений, реализующих мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранение" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный N 29255).

- 3. Настоящий приказ вступает в силу с 15 января 2014 года.

| - Министр | - В.И. Скворцова |
| --- | --- |

- Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2013 г.
Регистрационный N 30909

- Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 20 декабря 2013 г. N 965н

- Порядок
предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации

- 1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и предоставления отчетности о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее - отчет) по форме согласно приложению N 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2013 г. N 965н.

- 2. Отчет включает сведения о реализации мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра (далее - программа) (таблица 1 отчета), установленные программой целевые значения показателей реализации программы и индикаторов реализации мероприятий программы (далее - показатели и индикаторы), а также достигнутые значения показателей и индикаторов (таблица 2 отчета).

- 3. Отчет предоставляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования нарастающим итогом в электронном виде в следующем порядке:

- 3.1. ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом - по форме согласно таблице 1 отчета отдельно по каждому перинатальному центру, строительство которого предусмотрено программой;

- 3.2. ежегодно, до 15 января года, следующего за отчетным периодом, до введения перинатального центра в эксплуатацию - по форме согласно таблице 2 отчета по строкам 10, 11, 18 и 19, на основании сведений, предоставленных медицинскими организациями;

- 3.3. единовременно, до 15 числа месяца, следующего за месяцем введения перинатального центра в эксплуатацию - по форме согласно таблице 2 отчета по строкам 1-4.2, 12-14 и 16, на основании сведений, предоставленных медицинскими организациями;

- 3.4. ежегодно, до 15 января года, следующего за годом введения перинатального центра в эксплуатацию, по форме согласно таблице 2 отчета, на основании сведений, предоставленных медицинскими организациями.

- 4. Таблица 1 отчета "Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации" заполняется в следующем порядке:

- 4.1. в графе 1 отражаются сведения об установленных сроках начала работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в соответствии с соглашением высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении программы (далее - соглашение);

- в графе 2 отражаются сведения о фактических сроках начала работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра;

- в графе 3 отражаются сведения об установленных сроках окончания работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра в соответствии с соглашением;

- в графе 4 отражаются сведения о фактических сроках окончания работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра;

- 4.2. по строке 1 в соответствующих графах отражаются сведения о сроках начала (указывается наиболее ранний - из строк 1.1 и 1.2) и окончания (указывается наиболее поздний - из строк 1.1 и 1.2) мероприятия по проектированию перинатального центра, в том числе:

- 4.2.1. по строке 1.1 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по разработке проектной документации. В целях отчета в качестве срока начала данных работ указывается дата размещения заказа на разработку проектной документации на строительство перинатального центра, в качестве срока окончания - дата положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию;

- 4.2.2. по строке 1.2 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по получению разрешения на строительство перинатального центра. В целях отчета в качестве срока начала данных работ указывается дата подачи документов на получение разрешения на строительство перинатального центра в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в качестве срока окончания - дата разрешения на строительство перинатального центра;

- 4.3. по строке 2 в соответствующих графах отражаются сведения о сроках начала (указывается наиболее ранний - из строк 2.1-2.7) и окончания (указывается наиболее поздний - из строк 2.1-2.7) мероприятий по строительству перинатального центра, в том числе:

- 4.3.1. по строке 2.1 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по подготовке внешних инженерных коммуникаций перинатального центра. В целях отчета в качестве срока начала данных работ указывается дата размещения заказа на подготовку внешних инженерных коммуникаций, в качестве срока окончания - дата подписания акта приемки работ по подготовке внешних инженерных коммуникаций;

- 4.3.2. по строке 2.2 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ ниже нулевой отметки по каркасу здания перинатального центра в соответствии с перечнем работ, установленным проектной документацией. В целях отчета в качестве фактических сроков начала и окончания данных работ указываются соответственно даты начала и окончания работ, отражаемые в разделе 3 "Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства* (далее - раздел 3 журнала);

- 4.3.3. по строке 2.3 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ выше нулевой отметки по каркасу здания перинатального центра в соответствии с перечнем работ, установленным проектной документацией. В целях отчета в качестве фактических сроков начала и окончания данных работ указываются соответственно даты начала и окончания работ, отражаемые в разделе 3 журнала;

- 4.3.4. по строке 2.4 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по закрытию теплового контура перинатального центра в соответствии с перечнем работ, установленным проектной документацией. В целях отчета в качестве фактических сроков начала и окончания данных работ указываются соответственно даты начала и окончания работ, отражаемые в разделе 3 журнала;

- 4.3.5. по строке 2.5 в соответствующих графах - о сроках начала производства внутренних работ (за исключением монтажа медицинского оборудования в перинатальном центре) в соответствии с перечнем работ, установленным проектной документацией. В целях отчета в качестве фактических сроков начала и окончания данных работ указываются соответственно даты начала и окончания работ, отражаемые в разделе 3 журнала;

- 4.3.6. по строке 2.6 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по поставке и монтажу медицинского оборудования в перинатальном центре. В целях отчета в качестве срока начала данных работ указывается дата размещения заказа на поставку и монтаж медицинского оборудования, в качестве срока окончания - дата подписания акта приемки работ по монтажу поставленного медицинского оборудования. Сведения о количестве медицинского оборудования (в единицах), предусмотренного программой и фактически поставленного в целях организации медицинской помощи в перинатальном центре, отражаются в строках 1-1.11 таблицы 1.1 "Сведения о медицинском оборудовании в перинатальном центре" по графам 1 и 2 соответственно;

- 4.3.7. по строке 2.7 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по внешней отделке и благоустройству территории перинатального центра в соответствии с перечнем работ, установленным проектной документацией и программой. В целях отчета в качестве фактических сроков начала и окончания данных работ указываются соответственно даты начала и окончания работ, отражаемые в разделе 3 журнала;

- 4.4. по строке 3 в соответствующих графах отражаются сведения о сроках начала (указывается наиболее ранний - из строк 3.1-3.3) и окончания (указывается наиболее поздний - из строк 3.1-3.3) мероприятий по вводу в эксплуатацию перинатального центра, в том числе:

- 4.4.1. по строке 3.1 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по получению разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. В целях отчета в качестве срока начала данных работ указывается дата подачи документов на получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в качестве даты окончания - дата разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

- 4.4.2. по строке 3.2 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания работ по укомплектованию медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку. Справочно указывается число медицинских работников, прошедших подготовку: предусмотренное программой (по строке 3.2.1) и на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом (по строке 3.2.2);

- 4.4.3. по строке 3.3 в соответствующих графах - о сроках начала и окончания получения перинатальным центром лицензии на осуществление медицинской деятельности. В целях отчета в качестве срока начала данных работ указывается дата подачи документов на получение лицензии на осуществление медицинской деятельности, в качестве срока окончания - дата выдачи указанной лицензии.

- 5. В таблице 2 отчета "Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным" отражаются значения показателей и индикаторов в следующем порядке:

- 5.1. в графе 1 - установленные программой на отчетный год целевые значения показателей и индикаторов;

- 5.2. в графе 2 - достигнутые значения показателей и индикаторов по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом текущего года;

- 5.3. в графе 3 - достигнутые значения показателей и индикаторов по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом предыдущего года.

- 6. Отчет подписывается исполнителем, руководителем и заверяется печатью уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

- _____________________________

- * В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2007 г., регистрационный N 9051).

- ГАРАНТ:

- См. данную форму в редакторе MS-Excel

- Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 20 декабря 2013 г. N 965н

- Форма

| - Отчет о реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| - (наименование субъекта Российской Федерации) |  |  |

- Таблица 1. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации

| - (адрес перинатального центра) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - (периодичность представления сведений - квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  |  |

| - Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра | - код строки | - Сроки работ (месяц, год, в формате "мм.гг.") |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - срок начала |  | - срок окончания |  |
|  |  | - установленный в программе | - фактический срок | - установленный в программе | - фактический срок |
| - А | - Б | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Мероприятия по проектированию перинатального центра | - 1 |  |  |  |  |
| - Разработка проектной документации | - 1.1 |  |  |  |  |
| - Получение разрешения на строительство перинатального центра | - 1.2 |  |  |  |  |
| - Мероприятия по строительству перинатального центра | - 2 |  |  |  |  |
| - Подготовка внешних инженерных коммуникаций | - 2.1 |  |  |  |  |
| - Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания | - 2.2 |  |  |  |  |
| - Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания | - 2.3 |  |  |  |  |
| - Закрытие теплового контура | - 2.4 |  |  |  |  |
| - Производство внутренних работ за исключением монтажа медицинского оборудования | - 2.5 |  |  |  |  |
| - Поставка и монтаж медицинского оборудования | - 2.6 |  |  |  |  |
| - Завершение внешней отделки и благоустройство территории | - 2.7 |  |  |  |  |
| - Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра | - 3 |  |  |  |  |
| - Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | - 3.1 |  |  |  |  |
| - Укомплектование медицинскими работниками перинатального центра, включая их подготовку* | - 3.2 |  |  |  |  |
| - Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности | - 3.3 |  |  |  |  |

- _____________________________

- * Справочно: число медицинских работников, прошедших подготовку в целях организации работы в перинатальном центре: предусмотренное программой - ___ чел. (3.2.1), на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом - ___ чел. (3.2.2).

- Таблица 1.1 Сведения о медицинском оборудовании в перинатальном центре

| - Медицинское оборудование | - NN - строки | - Количество медицинского оборудования (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - предусмотренное программой | - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом |
| - А | - Б | - 1 | - 2 |
| - Всего, - в том числе: | - 1 |  |  |
| - магнитно-резонансные томографы | - 1.1 |  |  |
| - маммографы | - 1.2 |  |  |
| - рентгеновские аппараты | - 1.3 |  |  |
| - инкубаторы для выхаживания новорожденных | - 1.4 |  |  |
| - аппараты искусственной вентиляции легких для женщин | - 1.5 |  |  |
| - аппараты искусственной вентиляции легких для детей | - 1.6 |  |  |
| - фетальные мониторы | - 1.7 |  |  |
| - мониторы операционные | - 1.8 |  |  |
| - ультразвуковые аппараты | - 1.9 |  |  |
| - анализаторы состава и свойств биологических жидкостей медицинские | - 1.10 |  |  |
| - реанимобили | - 1.11 |  |  |

- Исполнитель

- "__"______201__г.                                       ___________    ___________

- (подпись)        (ФИО)

- ___________________________________________________

- (Ф И О, N телефона и электронный адрес исполнителя)

- М.П.

- Руководитель уполномоченного органа исполнительной

- власти субъекта Российской Федерации

- ___________    ___________

- (подпись)        (ФИО)

- "__"______201__г.

- Таблица 2. Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным
(периодичность представления сведений - год)

| - Наименование показателя реализации региональной программы модернизации - здравоохранения, индикатора реализации мероприятий по строительству - перинатальных центров | - Единица измерения | - код строки | - Предусмотрено в региональной программе модернизации здравоохранения на 201 год | - Значение показателя (индикатора) по состоянию на 1 число месяца, следующим за отчетным периодом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - текущего года | - предыдущего года |
| - А | - Б | - В | - 1 | - 2 | - 3 |
| - Количество акушерских коек, всего, в том числе: | - количество | - 1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах I группы | - количество | - 1.1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах II группы | - количество | - 1.2 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах III группы | - количество | - 1.3 |  |  |  |
| - Количество коек реанимации и интенсивной терапии для женщин, всего, в том числе: | - количество | - 2 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах II группы | - количество | - 2.1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах III группы | - количество | - 2.2 |  |  |  |
| - Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, всего, в том числе: | - количество | - 3 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах | - количество | - 3.1 |  |  |  |
| - - в детских больницах | - количество | - 3.2 |  |  |  |
| - Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания) всего, в том числе: | - количество | - 4 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах | - количество | - 4.1 |  |  |  |
| - - в детских больницах | - количество | - 4.2 |  |  |  |
| - Число родов в стационаре, всего, в том числе: | - число | - 5 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах I группы | - число | - 5.1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах II группы | - число | - 5.2 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах III группы | - число | - 5.3 |  |  |  |
| - Число преждевременных родов (22-37 недель), всего, в том числе: | - число | - 6 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах I группы | - число | - 6.1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах II группы | - число | - 6.2 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах III группы | - число | - 6.3 |  |  |  |
| - Среднегодовая занятость акушерской койки, всего, в том числе: | - число дней работы койки в году | - 7 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах I группы | - число дней работы койки в году | - 7.1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах II группы | - число дней работы койки в году | - 7.2 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах III группы | - число дней работы койки в году | - 7.3 |  |  |  |
| - Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке патологии беременности, всего, в том числе: | - дней | - 8 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах I группы | - дней | - 8.1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах II группы | - дней | - 8.2 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах III группы | - дней | - 8.3 |  |  |  |
| - Средняя длительность пребывания выписанного больного на койке для беременных и рожениц, всего, в том числе: | - дней | - 9 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах I группы | - дней | - 9.1 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах II группы | - дней | - 9.2 |  |  |  |
| - - в акушерских стационарах III группы | - дней | - 9.3 |  |  |  |
| - Число врачей акушеров-гинекологов | - число | - 10 |  |  |  |
| - Число врачей-неонатологов | - число | - 11 |  |  |  |
| - Число врачей анестезиологов-реаниматологов в акушерских стационарах (в отделениях акушерского профиля) | - число | - 12 |  |  |  |
| - Число врачей анестезиологов-реаниматологов (в отделениях неонатологического профиля) | - число | - 13 |  |  |  |
| - Количество акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров | - количество | - 14 |  |  |  |
| - Количество беременных, рожениц и родильниц, проконсультированных сотрудниками акушерских дистанционных консультативных центров в составе перинатальных центров | - доля (%) от числа закончивших беременность | - 15 |  |  |  |
| - Количество выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад перинатальных центров | - количество | - 16 |  |  |  |
| - Количество женщин, транспортированных выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами перинатальных центров | - доля (%) от числа закончивших беременность | - 17 |  |  |  |
| - Материнская смертность | - на 100 000 родившихся живыми | - 18 |  |  |  |
| - Младенческая смертность | - на 1000 родившихся живыми | - 19 |  |  |  |
| - Перинатальная смертность | - на 1000 родившихся живыми и мертвыми | - 20 |  |  |  |
| - Мертворождаемость | - на 1000 родившихся живыми и мертвыми | - 21 |  |  |  |
| - Ранняя неонатальная смертность | - на 1000 родившихся живыми | - 22 |  |  |  |

- Исполнитель

- "__"______201__г.                                  ___________    ___________

- (подпись)        (ФИО)

- ___________________________________________________

- (Ф И О, N телефона и электронный адрес исполнителя)

- М.П.

- Руководитель уполномоченного органа исполнительной

- власти субъекта Российской Федерации

- ___________    ___________

- (подпись)        (ФИО)

- "__"______201__г.